## SECRETARIA DE OBRAS
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS/PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (2) 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2018 A 31/12/2018
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCICIO
|  | TERMO DE ADESÃO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO
MODALIDADE/ N°LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6) | N° (7) | CONCEDENTE (8) | REPASSE (R$) (9) | CONTRAPARTIDA (R$) (10) | CNPJ/CPF (11) | RAZÃO SOCIAL (12) | N° (13) | DATA INÍCIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (21) | NATUREZA DA DESPESA (20) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (24) | SITUAÇÃO (25)
TP 007/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE | 053/2014 | GOVERNO DO ESTADO - FEM | 533270.96 | 0 | 15.201.963/001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA | 042/2014 | 2014-09-08 | 180 DIAS | 466793.93 | 2017-07-13 | 900 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 325662.82 | CONCLUÍDA
[6 empty] | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA REGIO LTDA - ME | 043/2017 | 2017-11-01 | 120 DIAS | 140481.64 | - | 240 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 102356.8 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 01/2012 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE | 0526/2008 | FUNASA | 0 | 0 | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 042/2012 | 2012-06-25 | 360 DIAS | 4812271.16 | - | 2014 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 3058037.09 | EM ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 0 | 3486056.71
Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Cortês-PE, 18/03/2019.
JOÃO ALEXANDRE D. G. DA SILVA | [5 empty] | JOSÉ REGINALDO MORAIS SANTOS | [5 empty] | JURANDIR FIGUEIREDO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | PREFEITO | [5 empty] | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CPF: 500.837.594- 68 | [5 empty] | CPF: 037.431.524-87 | [6 empty] | CPF: 514.184.284-34
CREA 200116- D/PE.
Nota 1: Unidade Gestora (Prefeitura, Câmara, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
Nota 2: Exercício Financeiro;
Nota 3: Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
Nota 4: Período a que se referem as informações;
Nota 5: Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
Nota 6: Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
Nota 7: Nº do Termo de Adesão;
Nota 8: Nome do órgão Concedente. Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado;
Nota 9: Valor do repasse;
Nota 10: Valor da contrapartida;
Nota 11: CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
Nota 12: Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
Nota 13: Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
Nota 14: Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
Nota 15: Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
Nota 16: Valor contratado para execução da obra/serviço;
Nota 17: No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
Nota 18: Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
Nota 19: Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
Nota 20: Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
Nota 21: Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 22: Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 23: Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 24; Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 25: Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
Nota 26: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
Nota 27: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
Nota 28: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## SECRETARIA DE SAÚDE
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS/PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (2) 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2018 A 31/12/2018
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCICIO
|  | TERMO DE ADESÃO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO
MODALIDADE/ N°LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6) | N° (7) | CONCEDENTE (8) | REPASSE (R$) (9) | CONTRAPARTIDA (R$) (10) | CNPJ/CPF (11) | RAZÃO SOCIAL (12) | N° (13) | DATA INÍCIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (21) | NATUREZA DA DESPESA (20) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (24) | SITUAÇÃO (25)
TP 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1 NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | 10373.1480001/14-002 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | 0 | 21.272.170/0001-03 | AGRESTE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÕES & SERVIÇOS | 15/2016 | 2016-07-01 | 180 DIAS | 401037.59 | 2018-05-19 | 540 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 146440.59 | 261034.05 | DISTRATO
TP 002/2018 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ENGENHO BARRA DE JANGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  | - | 14.133.443/0001-65 | C.F. DA SILVA CONSTRUTORA RIBEIRÃO LTDA - ME | 34/2018 | 2018-11-14 | 180 DIAS | 135922.57 | - | - | - | 4.4.90.51 | 25842.64 | 25842.64 | EM ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 172283.23 | 286876.69
Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Cortês-PE, 18/03/2019.
JOÃO ALEXANDRE D.G. DA SILVA | [5 empty] | JOSÉ REGINALDO MORAIS SANTOS | [5 empty] | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | PREFEITO | [5 empty] | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 500.837.594- 68 | [5 empty] | CPF: 037.431.524-87 | [6 empty] | CPF: 519.332.254-91
CREA 200116-D/PE.
Nota 1: Unidade Gestora (Prefeitura, Câmara, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
Nota 2: Exercício Financeiro;
Nota 3: Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
Nota 4: Período a que se referem as informações;
Nota 5: Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
Nota 6: Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
Nota 7: Nº do Termo de Adesão;
Nota 8: Nome do órgão Concedente. Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado;
Nota 9: Valor do repasse;
Nota 10: Valor da contrapartida;
Nota 11: CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
Nota 12: Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
Nota 13: Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
Nota 14: Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
Nota 15: Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
Nota 16: Valor contratado para execução da obra/serviço;
Nota 17: No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
Nota 18: Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
Nota 19: Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
Nota 20: Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
Nota 21: Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 22: Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 23: Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 24; Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 25: Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
Nota 26: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
Nota 27: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
Nota 28: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS/PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (2) 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2018 A 31/12/2018
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCICIO
|  | TERMO DE ADESÃO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO
MODALIDADE/ N°LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6) | N° (7) | CONCEDENTE (8) | REPASSE (R$) (9) | CONTRAPARTIDA (R$) (10) | CNPJ/CPF (11) | RAZÃO SOCIAL (12) | N° (13) | DATA INÍCIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (21) | NATUREZA DA DESPESA (20) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (24) | SITUAÇÃO (25)
TP 003/2012 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE TIPO B), NA NOVA CORTÊS, MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE | 1627/2011 | FNDE | 1270334.98 | 0 | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 056/2012 | 2012-09-03 | 270 DIAS | 1267950.46 | 2018-07-19 | 1868 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 1027889.54 | PARALISADA
TP 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIOS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO EM BARRA DE JANGADA, MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE | 5211/2013 | FNDE | 509921.58 | 0 | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 015/2014 | 2014-09-30 | 270 DIAS | 483318.95 | - | 1534 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 21071.28 | 452012.43 | EM ANDAMENTO
TP 004/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE | 22577/2014 | FNDE | 234921.96 | 0 | 11.818.611/0001-68 | LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 033/2014 | 2014-06-23 | 270 DIAS | 209914.9 | 2018-07-27 | 1653 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 8464.82 | 207068.19 | CONCLUÍDA
TP 001/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIOS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, MUNIICÍPIO DE CORTÊS-PE | 5855/2013 | FNDE | 509921.58 | 0 | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 016/2016 | 2014-06-27 | 270 DIAS | 484514.98 | - | 1324 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 30154.75 | 451837.09 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUXILIADORA MOURA BORBA | 108743/2017 | FNDE | 44188.7 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 33772.08 | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO DOMINGUES | 108744/2017 | FNDE | 130889.08 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 100460.26 | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ | 108745/2017 | FNDE | 55896.9 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 43550.37 | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS | 108746/2017 | FNDE | 287278.63 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 226715.45 | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA ANA NERI | 108747/2017 | FNDE | 33945.84 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 25761.49 | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA CRECHE SONHO DE CRIANÇA | 108748/2017 | FNDE | 65959.69 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 50791.44 | - | - | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 59690.85 | 2138807.25
Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Cortês-PE, 08/01/2019.
JOÃO ALEXANDRE D. G. DA SILVA | [5 empty] | JOSÉ REGINALDO MORAIS SANTOS | [5 empty] | MARIA ROSIVÂNIA DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | PREFEITO | [5 empty] | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 500.837.594- 68 | [5 empty] | CPF: 037.431.524-87 | [6 empty] | CPF: 439.884.074-53
CREA 20116-D/PE.
Nota 1: Unidade Gestora (Prefeitura, Câmara, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
Nota 2: Exercício Financeiro;
Nota 3: Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
Nota 4: Período a que se referem as informações;
Nota 5: Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
Nota 6: Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
Nota 7: Nº do Termo de Adesão;
Nota 8: Nome do órgão Concedente. Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado;
Nota 9: Valor do repasse;
Nota 10: Valor da contrapartida;
Nota 11: CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
Nota 12: Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
Nota 13: Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
Nota 14: Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
Nota 15: Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
Nota 16: Valor contratado para execução da obra/serviço;
Nota 17: No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
Nota 18: Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
Nota 19: Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
Nota 20: Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
Nota 21: Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 22: Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 23: Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 24; Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
Nota 25: Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
Nota 26: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
Nota 27: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
Nota 28: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).