## 1º TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO |  | 2022
TRIMESTRE |  | 1
PERÍODO |  | 2022-01-01 | a | 2022-03-05
MAPA DE OBRAS
LICITAÇÃO |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  |  |  | REAJUSTES | NATUREZA DA DESPESA |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA / SERVIÇO | SITUAÇÃO DECLARADA | 3
MODALIDADE | Nº |  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE ( R$ ) | CONTRAPARTIDA | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO |  | VALOR CONTRATADO | CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO |  | VALOR ADITADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO APÓS ADITIVO |  | CLASSE | DESCRIÇÃO
PREGÃO ELETRÔNCO | 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 024/2021 | 2021-09-21 | 12 | MESES | 1258782.57 | --- | 0 | 0 | 0 | 1258782.57 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23818.01 | 11089.65 | 11089.65 | 23818.01 | ANDAMENTO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DISPENSA | --- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: ALMOXARIFADO, OFICINA E CARPINTARIA, LOCALIZADO NA RUA 10 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 010/2021 | 2021-12-21 | 60 | DIAS | 28769.79 | --- | 0 | 0 | 0 | 28769.79 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28769.79 | 28769.79 | 28769.79 | 28769.79 | FINALIZADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREGÃO ELETRÔNCO | 008/2021 | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 019/2021 | 2021-07-07 | 12 | MESES | 182992.63 | -- | 0 |  | 0 | 182992.63 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 63126.7 | 24523.06 | 24523.06 | 63126.7 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
TOMADA DE PREÇOS | 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018 | 86197/2018 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 461414.38 | 462 | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 012/2021 | 2021-12-20 | 6 | MESES | 363276.84 | -- | 0 |  | 0 | 363276.84 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103524.86 | 89278.37 | 89278.37 | 89278.37 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
DISPENSA | --- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS ADEQUANDO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORTÊS - CORTÊSPREV, E JUNTA MILITAR ADEQUANDO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, CIDADE E AGRICULTURA | -- | -- | -- | -- | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 018/2022 | 2022-01-27 | 30 | DIAS | 17774.73 | 2022-02-26 | 0 |  | 0 | 17774.73 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16825.07 | 16825.07 | 16825.07 | 16825.07 | FINALIZADO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
PREGÃO ELETRÔNCO | 012/2021-FMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAS, UBS E CENTRO DA MULHER, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 012/2021 | 0 | 6 | MESES | 510000 | -- | 6 | DIAS | 2649.34 | 536596.32 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115638.23 | 37004.68 | 37004.68 | 89041.91 | ANDAMENTO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PREGÃO ELETRÔNCO | 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANILITICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 014/2021 | 2021-06-07 | 12 | MESES | 899764.78 | -- | 0 | 0 | 0 | 899764.78 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162086.3 | 74100.92 | 74100.92 | 162086.3 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS | 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE AGROVILA BARRA DE JANGADA, ENGENHO ANDREZA, ENGENHO LIMÃO, ENGENHO NOVO JADIM, SÍTIO NOVO JARDIM, ENGENHO BOA ESPERANÇA, SÍTIO ARROZ, ENGENHO REFRIGÉRIO, ENGENHO SOLIDÃO, ENGENHO TRANQUILIDADE, E ENGENHO CAPIVARA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0876.2013 - FUNASA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | 8762013 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 483146.31 | 483.15 | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 027/2021 | 2021-11-09 | 12 | DIAS | 477719.37 | -- | 0 | DIAS | 0 | 477719.37 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
0 | 0 | 0 | 11 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIAS | 0 | -- | 0 | DIAS | 0 | 0 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
0 | 0 | 0 | 12 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIAS | 0 | -- | 0 | DIAS | 0 | 0 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
Formulas:
DATA INÍCIO = [1]OBRAS!K4
CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO = [1]OBRAS!O56

## 2º TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO |  | 2022
TRIMESTRE |  | 2
PERÍODO |  | 2022-04-06 | a | 2022-06-08
MAPA DE OBRAS
LICITAÇÃO |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  |  |  | REAJUSTES | NATUREZA DA DESPESA |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA / SERVIÇO | SITUAÇÃO DECLARADA | 3
MODALIDADE | Nº |  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE ( R$ ) | CONTRAPARTIDA | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO |  | VALOR CONTRATADO | CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO |  | VALOR ADITADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO APÓS ADITIVO |  | CLASSE | DESCRIÇÃO
PREGÃO ELETRÔNCO | 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 024/2021 | 2021-09-21 | 12 | MESES | 1258782.57 | --- | 0 | 0 | 0 | 1258782.57 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 104317.75 | 1599.45 | 1599.45 | 94827.55 | ANDAMENTO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DISPENSA | --- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: ALMOXARIFADO, OFICINA E CARPINTARIA, LOCALIZADO NA RUA 10 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 010/2021 | 2021-12-21 | 60 | DIAS | 28769.79 | --- | 0 | 0 | 0 | 28769.79 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28769.79 | 0 | 28769.79 | 28769.79 | FINALIZADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREGÃO ELETRÔNCO | 008/2021 | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 019/2021 | 2021-07-07 | 12 | MESES | 182992.63 | -- | 0 |  | 0 | 182992.63 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 63126.7 | 0 | 24523.06 | 63126.7 | FINALIZADO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
TOMADA DE PREÇOS | 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018 | 86197/2018 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 461414.38 | 462 | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 012/2021 | 2021-12-20 | 6 | MESES | 363129.42 | -- | 6 | MESES | 0 | 458832.55 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 155323.08 | 51798.22 | 155322.48 | 155322.48 | ANDAMENTO
[15 empty] | 12 | MESES | 95703.13
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
DISPENSA | --- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS ADEQUANDO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORTÊS - CORTÊSPREV, E JUNTA MILITAR ADEQUANDO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, CIDADE E AGRICULTURA | -- | -- | -- | -- | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 018/2022 | 2022-01-27 | 30 | DIAS | 17774.73 | 2022-02-26 | 0 |  | 0 | 17774.73 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16825.07 | 0 | 16825.07 | 16825.07 | FINALIZADO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
PREGÃO ELETRÔNCO | 012/2021-FMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAS, UBS E CENTRO DA MULHER, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 012/2021 | 0 | 6 | MESES | 510000 | -- | 6 | DIAS | 2649.34 | 536596.32 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115638.23 | 0 | 37004.68 | 89041.91 | ANDAMENTO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PREGÃO ELETRÔNCO | 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANILITICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 014/2021 | 2021-06-07 | 12 | MESES | 899764.78 | -- | 0 | 0 | 0 | 899764.78 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162086.3 | 0 | 74100.92 | 162086.3 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 19688.94 | 19688.94 | 71679.35 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS | 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE AGROVILA BARRA DE JANGADA, ENGENHO ANDREZA, ENGENHO LIMÃO, ENGENHO NOVO JADIM, SÍTIO NOVO JARDIM, ENGENHO BOA ESPERANÇA, SÍTIO ARROZ, ENGENHO REFRIGÉRIO, ENGENHO SOLIDÃO, ENGENHO TRANQUILIDADE, E ENGENHO CAPIVARA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0876.2013 - FUNASA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | 8762013 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 483146.31 | 483.15 | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 027/2021 | 2021-11-09 | 12 | DIAS | 477719.37 | -- | 0 | DIAS | 0 | 477719.37 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80812.23 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNCO | 009/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | 0 | -- | -- | -- | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 019/2021 | 2021-08-05 | 12 | DIAS | 934726.4 | -- | 0 | DIAS | 0 | 934726.4 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80812.23 | 19688.94 | 19688.94 | 19688.94 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 12 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIAS | 0 | -- | 0 | DIAS | 0 | 0 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[22 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
Formulas:
DATA INÍCIO = [17]OBRAS!K4
CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO = [17]OBRAS!O56

## 3º TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO |  | 2022
TRIMESTRE |  | 3
PERÍODO |  | 2022-07-10 | a | 2022-09-11
MAPA DE OBRAS
LICITAÇÃO |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  |  |  | REAJUSTES | NATUREZA DA DESPESA |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA / SERVIÇO | SITUAÇÃO DECLARADA | 3
MODALIDADE | Nº |  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE ( R$ ) | CONTRAPARTIDA | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO |  | VALOR CONTRATADO | CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO |  | VALOR ADITADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO APÓS ADITIVO |  | CLASSE | DESCRIÇÃO
PREGÃO ELETRÔNCO | 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 024/2021 | 2021-09-21 | 12 | MESES | 1258782.57 | --- | 0 | 0 | 0 | 1258782.57 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 104317.75 | 11164.16 | 12763.61 | 105991.71 | ANDAMENTO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DISPENSA | --- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: ALMOXARIFADO, OFICINA E CARPINTARIA, LOCALIZADO NA RUA 10 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 010/2021 | 2021-12-21 | 60 | DIAS | 28769.79 | --- | 0 | 0 | 0 | 28769.79 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28769.79 | 0 | 28769.79 | 28769.79 | FINALIZADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREGÃO ELETRÔNCO | 008/2021 | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 019/2021 | 2021-07-07 | 12 | MESES | 182992.63 | -- | 0 |  | 0 | 182992.63 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 63126.7 | 0 | 24523.06 | 63126.7 | FINALIZADO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
TOMADA DE PREÇOS | 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018 | 86197/2018 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 461414.38 | 462 | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 012/2021 | 2021-12-20 | 6 | MESES | 363129.42 | -- | 6 | MESES | 0 | 458832.55 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 155323.08 | 0 | 155322.48 | 155322.48 | ANDAMENTO
[15 empty] | 12 | MESES | 95703.13
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
DISPENSA | --- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS ADEQUANDO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORTÊS - CORTÊSPREV, E JUNTA MILITAR ADEQUANDO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, CIDADE E AGRICULTURA | -- | -- | -- | -- | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 018/2022 | 2022-01-27 | 30 | DIAS | 17774.73 | 2022-02-26 | 0 |  | 0 | 17774.73 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16825.07 | 0 | 16825.07 | 16825.07 | FINALIZADO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
PREGÃO ELETRÔNCO | 012/2021-FMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAS, UBS E CENTRO DA MULHER, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 012/2021 | 0 | 6 | MESES | 510000 | -- | 6 | DIAS | 2649.34 | 536596.32 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115638.23 | 0 | 37004.68 | 89041.91 | ANDAMENTO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PREGÃO ELETRÔNCO | 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANILITICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 014/2021 | 2021-06-07 | 12 | MESES | 899764.78 | -- | 0 | 0 | 0 | 899764.78 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162086.3 | 0 | 74100.92 | 162086.3 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 9132.88 | 28821.82 | 80812.23 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 78678.71 | 78678.71 | 78678.71 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 106288.22 | 106288.22 | 106288.22 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | #REF! | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS | 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE AGROVILA BARRA DE JANGADA, ENGENHO ANDREZA, ENGENHO LIMÃO, ENGENHO NOVO JADIM, SÍTIO NOVO JARDIM, ENGENHO BOA ESPERANÇA, SÍTIO ARROZ, ENGENHO REFRIGÉRIO, ENGENHO SOLIDÃO, ENGENHO TRANQUILIDADE, E ENGENHO CAPIVARA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0876.2013 - FUNASA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | 8762013 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 483146.31 | 483.15 | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 027/2021 | 2021-11-09 | 12 | DIAS | 477719.37 | -- | 0 | DIAS | 0 | 477719.37 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80812.23 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNCO | 009/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE |  | -- | -- | -- | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 019/2021 | 2021-08-05 | 12 | MESES | 934726.4 | -- | 0 | DIAS | 0 | 934726.4 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80812.23 | 9132.88 | 28821.82 | 28821.82 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
TOMADA DE PREÇOS | 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1057.919-31/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 875.022/2018 | 875022/2018 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 460952.38 | 462 | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI EPP | 017/2021 | 2021-01-13 | 12 | MESES | 422272.24 | -- | 12 | MESES | 0 | 461355.65 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 78678.71 | 78678.71 | 78678.71 | 78678.71 | ANDAMENTO
[15 empty] | 12 | MESES | 39083.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
DISPENSA | 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE O ENGENHO BARRA DO SANGUE E A AGROVILA BARRA DE JANGADA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE. |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 126883.52 | 0 | 37.350.503/0001-05 | VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI | 021/2022 | 2022-08-24 | 60 | DIAS | 126883.52 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 126883.52 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 106288.22 | 106288.22 | 106288.22 | 106288.22 | ANDAMENTO
[15 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
DISPENSA | 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, CENTRO - CORTÊS/PE |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 42313.53 | 88805.63 | 37.350.503/0001-05 | VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI | 021/2022 | 2022-08-24 | 60 | DIAS | 131119.16 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 131119.16 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29496 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[15 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
DISPENSA | 006//2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA LEANDRO GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE. |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 35254.73 | 0 | 37.350.503/0001-05 | VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI | 025/2022 | 2022-08-24 | 30 | DIAS | 35254.73 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 35254.73 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35485.52 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
[15 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
DISPENSA | 007//2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA ESTRADA DE CORTÊS A BARRA DE GUABIRABA, PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE. |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 38676.14 | 0 | 37.350.503/0001-05 | VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI | 026/2022 | 2022-08-24 | 30 | DIAS | 38676.14 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 38676.14 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 36737.62 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
[15 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
DISPENSA | 008//2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA LUIZ BRAGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE. |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 29187.86 | 0 | 37.350.503/0001-05 | VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI | 027/2022 | 2022-08-24 | 30 | DIAS | 29187.86 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 29187.86 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27726.82 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
[15 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
Formulas:
DATA INÍCIO = [18]OBRAS!K4
CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO = [18]OBRAS!O56

## 4º TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO |  | 2022
TRIMESTRE |  | 4
PERÍODO |  | 2022-10-13 | a | 2022-12-01
4
LICITAÇÃO |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  |  |  | REAJUSTES | NATUREZA DA DESPESA |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA / SERVIÇO | SITUAÇÃO DECLARADA | 3
MODALIDADE | Nº |  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE ( R$ ) | CONTRAPARTIDA | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO |  | VALOR CONTRATADO | CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO |  | VALOR ADITADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO APÓS ADITIVO |  | CLASSE | DESCRIÇÃO
PREGÃO ELETRÔNCO | 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 024/2021 | 2021-09-21 | 12 | MESES | 1258782.57 | --- | 0 | 0 | 0 | 1258782.57 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23818.01 | 0 | 11089.65 | 23818.01 | ANDAMENTO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DISPENSA | --- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: ALMOXARIFADO, OFICINA E CARPINTARIA, LOCALIZADO NA RUA 10 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 010/2021 | 2021-12-21 | 60 | DIAS | 28769.79 | --- | 0 | 0 | 0 | 28769.79 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28769.79 | 0 | 28769.79 | 28769.79 | FINALIZADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREGÃO ELETRÔNCO | 008/2021 | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 019/2021 | 2021-07-07 | 12 | MESES | 182992.63 | -- | 0 |  | 0 | 182992.63 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 63126.7 | 0 | 24523.06 | 63126.7 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
TOMADA DE PREÇOS | 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018 | 86197/2018 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 461414.38 | 462 | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 012/2021 | 2021-12-20 | 6 | MESES | 363276.84 | -- | 0 |  | 0 | 363276.84 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103524.86 | 0 | 103524.26 | 103524.26 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
DISPENSA | --- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS ADEQUANDO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORTÊS - CORTÊSPREV, E JUNTA MILITAR ADEQUANDO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, CIDADE E AGRICULTURA | -- | -- | -- | -- | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 018/2022 | 2022-01-27 | 30 | DIAS | 17774.73 | 2022-02-26 | 0 |  | 0 | 17774.73 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16825.07 | 0 | 16825.07 | 16825.07 | FINALIZADO
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
PREGÃO ELETRÔNCO | 012/2021-FMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAS, UBS E CENTRO DA MULHER, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 012/2021 | 0 | 6 | MESES | 510000 | -- | 6 | DIAS | 2649.34 | 536596.32 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115638.23 | 0 | 37004.68 | 89041.91 | ANDAMENTO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PREGÃO ELETRÔNCO | 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANILITICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 014/2021 | 2021-06-07 | 12 | MESES | 899764.78 | -- | 0 | 0 | 0 | 899764.78 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162086.3 | 0 | 74100.92 | 162086.3 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 2490 | 2490 | 2490 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 52010.1 | 52010.1 | 52010.1 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 76552.84 | 76552.84 | 76552.84 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 13916.9 | 120205.12 | 120205.12 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 21171.04 | 21171.04 | 21171.04 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS | 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE AGROVILA BARRA DE JANGADA, ENGENHO ANDREZA, ENGENHO LIMÃO, ENGENHO NOVO JADIM, SÍTIO NOVO JARDIM, ENGENHO BOA ESPERANÇA, SÍTIO ARROZ, ENGENHO REFRIGÉRIO, ENGENHO SOLIDÃO, ENGENHO TRANQUILIDADE, E ENGENHO CAPIVARA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0876.2013 - FUNASA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | 8762013 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 483146.31 | 483.15 | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 027/2021 | 2021-11-09 | 12 | DIAS | 477719.37 | -- | 0 | DIAS | 0 | 477719.37 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 162086.3 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
DISPENSA | 017/22 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL/CRAS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | -- | -- | -- | -- | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 038/2022 | 2022-11-03 | 45 | DIAS | 52010.1 | 2023-12-27 | 0 | DIAS | 0 | 52010.1 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52010.1 | 52010.1 | 52010.1 | 52010.1 | FINALIZADO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DISPENSA | 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, CENTRO - CORTÊS/PE | 1AAJYG PROCESSO 59052.0109992022-56 / 2022 | MDR | 42313.53 | 88805.63 | 37.350.503/0001-05 | VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI EPP | 022/2022 | 2022-08-23 | 60 | DIAS | 131119.16 | -- | 60 | DIAS | 0 | 131119.16 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 118327.16 | 76552.84 | 76552.84 | 76552.84 | FINALIZADO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DISPENSA | 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE O ENGENHO BARRA DO SANGUE E A AGROVILA BARRA DE JANGADA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE. | 1AAJYG PROCESSO 59052.0109992022-56 / 2022 | MDR | 126883.52 | 0 | 37.350.503/0001-05 | VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI EPP | 021/2022 | 2022-08-23 | 60 | DIAS | 120205.11 | -- | 0 | DIAS | 0 | 120205.11 | 0 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120205.12 | 13916.9 | 120205.12 | 120205.12 | FINALIZADO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIAS | 0 | 0 | 0 | DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 2 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 3 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 4 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 5 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 6 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 7 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 8 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 9 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 10 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 11 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
|  |  |  | 12 | [17 empty] | 118327.16 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADO
Formulas:
DATA INÍCIO = [19]OBRAS!K4
CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO = [19]OBRAS!O56